**Российская федерация**

**Администрация Табунского района Алтайского края**

**ПостановлениЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 25.12.2015 |  | **№** | 438 |
|  | **с. Табуны** |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Об утверждении муниципальной программы «Культура Табунского района» на 2016 – 2020 годы | | |  |

В целях создания условий для сохранения и развития культурного потенциала Табунского района, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Табунский район, постановлением администрации Табунского района от 21.04.2014 №112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Культура Табунского района» на 2016 – 2020 годы (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Табунского района № 422 от 24.12.2014 г. «Об утверждении муниципальной программы «Культура Табунского района» на 2015-2018 гг.»

3. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте администрации Табунского района Алтайского края.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с 01.01.2016 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам ЯтловуС.Н.

Глава администрации района В.С. Швыдкой

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации района

от 25.12.2015 г. № 438

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Культура Табунского района» на 2016 – 2020 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Культура Табунского района» на 2016 – 2020 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный  исполнитель программы |  | отдел по культуре, спорту и делам молодежиадминистрации Табунского района Алтайского края (далее – «отдел по культуре») |
| Соисполнители  программы |  | отсутствуют |
| Участники  программы  Подпрограммы программы  Программно-целевые  инструменты программы |  | муниципальные учреждения культуры Табунского района, МБУДО «Детская музыкальная школа»; администрации сельских поселений (по согласованию)  отсутствуют  отсутствуют |
| Цель программы |  | модернизация библиотечного обслуживания в Табунском районе, повышение качества обслуживания, создание комфортных условий для пользователей, предоставление равного гарантированного доступа к информации, научным, образовательным ресурсам;  сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;  модернизация системы художественного образования;  расширение доступности и поддержка исполнительских искусств, народного творчества;  создание современных условий для реализации программных мероприятий, работы муниципальных учреждений культуры. |
| Задачи программы |  | пополнение библиотечных фондов;  внедрение информационных технологий;  просветительская деятельность учреждений культуры библиотечного типа;  обеспечение сохранности, безопасности и использования объектов культурного наследия;  повышение доступности и качества музейных услуг и работ;  увеличение степени вовлеченности детей в образовательный процесс муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры;  создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств и поддержки самодеятельного творчества, обеспечение выполнения функций учреждений сферы культуры клубного типа;  создание условийдля организации и проведения  мероприятий, обеспечения доступности услуг населению, поддержка творческих инициатив населения, творческих союзов, выдающихся деятелей и организаций в сфере культуры и искусства;  популяризация деятельности в сфере сохранения культурного наследия, развития культуры и искусства;  организационно-техническое, информационно-методическое и ресурсное обеспечение деятельности учреждений культуры, повышение уровня безопасности;  укрепление материально-технической базы учреждений культуры;  поддержка и развитие кадрового потенциала;  расширение внестационарных форм обслуживания;  создание условий для работы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры. |
| Целевые индикаторы и  показатели программы |  | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 человек населения;  Доля библиотек, подключенных к Интернету, в общем количестве библиотек Табунского района;  Количество книговыдач;  Число посещений библиотек;  Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия;  Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в музеях Табунского района;  Посещаемость музея (на 1 жителя в год);  Доля детей, обучающихся в детской музыкальной школе, в общей численности учащихся детей;  Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Табунского района;  Доля посетителей культурно-массовых мероприятий проведенных в учреждениях культуры клубного типа, от общей численности населения района;  Доля посетителей культурно-массовых мероприятий проведенных в учреждениях культуры клубного типа на платной основе, от общей численности населения района;  Доля участников клубных формирований в учреждениях культуры от общего числа жителей Табунского района;  Количество культурно-массовых мероприятий проведенных в учреждениях культуры клубного типа;  Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Табунского района и средней заработной платы в Алтайском крае;  Уровень удовлетворенности жителей Табунского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
| Сроки и этапы  реализации программы |  | 2016 – 2020 годы |
| Объемы финансирования программы |  | общий объем финансирования муниципальной программы «Культура Табунского района» на 2016 – 2020 годы (далее – «программа») составляет 58906,2 тыс. рублей, из них:  из краевого бюджета – 3740,0тыс. рублей, в том числе по годам:  2016 год – 641,0 тыс. рублей;  2017 год – 646,0 тыс. рублей;  2018 год – 901,0 тыс. рублей;  2019 год – 651,0 тыс. рублей;  2020 год – 901,0 тыс. рублей.  из местного бюджета – 49355,5тыс. рублей, в том числе по годам:  2016 год – 9110,9,0тыс. рублей;  2017 год – 9372,8тыс. рублей;  2018 год – 9950,1тыс. рублей;  2019 год – 10440,0тыс. рублей;  2020 год – 10481,7тыс. рублей.  из внебюджетных источников – 5810,7тыс. рублей, в том числе по годам:  2016 год – 1095,9тыс. рублей;  2017 год – 1126,6тыс. рублей;  2018 год – 1179,2тыс. рублей.  2019 год – 1195,7 тыс. рублей;  2020 год – 1213,3 тыс. рублей.  Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и районного бюджета, в соответствии с решением районного Совета депутатов о бюджете района на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации программы |  | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 человек населения170,0ед.;  Доля библиотек, подключенных к Интернету, в общем количестве библиотек Табунского района100 %;  Количество книговыдач102000 ед.;  Число посещений библиотек 59400 ед.;  Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия 69,6%;  Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в музеях Табунского района50%;  Посещаемость музея (на 1 жителя в год)0,73посещений;  Доля детей, обучающихся в детской музыкальной школе, в общей численности учащихся детей4%;  Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Табунского района12,5 %;  Доля посетителей культурно-массовых мероприятий проведенных в учреждениях культуры клубного типа, от общей численности населения района333,0%;  Доля посетителей культурно-массовых мероприятий проведенных в учреждениях культуры клубного типа на платной основе, от общей численности населения района 167,0 %;  Доля участников клубных формирований в учреждениях культуры от общего числа жителей Табунского района13%;  Количество культурно-массовых мероприятий проведенных в учреждениях культуры клубного типа2610 единиц;  Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Табунского района и средней заработной платы в Алтайском крае100 %;  Уровень удовлетворенности жителей Табунского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры93%. |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки, музеи, дома культуры выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентиров. Учреждения культуры являются также одной из основных форм информационного обеспечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса. Неотъемлемым компонентом культурной среды района выступают и творческие коллективы.

Проводимая в последние годы в крае и в районе последовательная политика выведения отрасли культуры на новый качественный уровень, позволила продолжить работу по реализации долгосрочных перспективных проектов в сфере культуры и искусства, направленных на дальнейшее развитие отрасли, достичь положительных результатов по ряду ведущих направлений деятельности.

В 2007 – 2015 годах в рамках реализации мероприятий целевых [программ](consultantplus://offline/ref=4F1F942D894AADA81F28290080B045229A9E7488D766E90F91E0CD548394FC50064E983AC65586D3931A4Ab0V8H) решены некоторые проблемы в сфере культуры, связанные с пополнением и сохранением библиотечных фондов, компьютеризацией учреждений культуры, оснащением звукоусилительной аппаратурой клубных учреждений.

Благодаря государственной политике, проводимой Администрацией Алтайского края, и деятельности Администрации района удалось улучшить отдельные показатели состояния сферы культуры района. Вместе с тем многие из проблем остаются нерешенными, в их числе:

значительное количество памятников истории и культуры с высокой степенью разрушения, повреждения и уничтожения;

неравный доступ отдельных категорий населения района к культурному наследию и культурным ценностям, информационным ресурсам библиотек, музеев;

неудовлетворительное состояние большинства зданий учреждений культуры, находящихся в ведении сельсоветов;

сокращение сети культурно-досуговых учреждений и ухудшение ассортимента и качества предоставляемых услуг;

дефицит квалифицированных кадров;

низкий уровень оплаты труда в сфере культуры;

недостаточный объем финансирования поддержки творческих коллективов, мероприятий по оснащению учреждений культуры необходимым оборудованием, снижению степени износа материально-технической базы.

Реализация программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности детской школы искусств и учреждений культуры района.

Программно-целевой метод позволит направить финансовые ресурсы на поддержку и развитие культуры района, обеспечит большую эффективность использования бюджетных ресурсов и достижение планируемых результатов.

**2. Приоритетныенаправления реализации**

**муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов программы, сроков и этапов ее**

**реализации**

**2.1. Приоритетные направления реализации муниципальной программы**

Приоритетные направления реализации программы на период до 2018 года сформированы с учетом целей и задач, обозначенных в следующих стратегических документах:

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=4A3D8CDC8149058F2037AF497E77985B511A6BE3CD39C3EE2E10AE12DDoEV9E) от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

[Указ](consultantplus://offline/ref=4A3D8CDC8149058F2037AF497E77985B511E61E9C03FC3EE2E10AE12DDoEV9E) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»;

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации 03.04.2012;

постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 № 186 «О федеральной целевой программе «Культура России (2012 – 2018 годы)»;

Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 – 2015 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 1244-р;

[Концепция](consultantplus://offline/ref=8E65582CA9A14AB5157049952180549B28CBD7C25AC18E6648261FDBEB8BD527BD492A1C65A181F0WCE) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

закон Алтайского края от 12.05.2005 № 32-ЗС «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Алтайском крае»;

закон Алтайского края от 10.04.2007 № 22-ЗС «О библиотечном деле в Алтайском крае»;

[закон](consultantplus://offline/ref=4A3D8CDC8149058F2037B144681BC657561736E7C73CCDBA7B4FF54F8AE0F0F2oEV1E) Алтайского края от 21.11.2012 № 87-ЗС «Об утверждении программы социально-экономического развития Алтайского края на период до 2017 года»;

постановление Администрации Алтайского края от 26.05.2010 № 228 «Об утверждении концепции сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия в Алтайском крае на период до 2020 года».

Реализация программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения района, повышение качества и разнообразия культурных услуг, в том числе:

создание культурного пространства района (развитие гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности, внедрение информационных технологий, создание инфраструктуры, обеспечивающей доступ населения к электронным фондам музеев и библиотек, информационным ресурсам);

создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан;

развитие системы непрерывного предпрофессионального образования в сфере культуры;

повышение социального статуса работников культуры, в том числе путем повышения уровня оплаты их труда;

формирование нормативно-правовой базы культурной политики, обеспечивающей развитие сферы культуры;

сохранение, охрана, популяризация и эффективное использование объектов культурного наследия, в том числе:

сохранение и пополнение библиотечного, музейного, фото-, видео- и аудиофондов района;

возрождение и развитие народных художественных ремесел, декоративно-прикладного творчества, поддержка самодеятельных художественных коллективов;

создание устойчивого культурного образа района как территории культурных традиций и творческих инноваций, в том числе:

продвижение культуры района за его пределами в форме гастролей, участия во всероссийских и краевых конкурсах, выставках и фестивалях;

развитие инфраструктуры отрасли, в том числе:

реконструкция объектов культуры;

капитальный ремонт, техническая и технологическая модернизация учреждений культуры и школы искусств.

Развитие культуры является одним из приоритетных направлений социальной политики Табунского района.

* 1. **Цели и задачи программы**

Целями программы является:

модернизация библиотечного обслуживания в Табунском районе, повышение качества обслуживания, создание комфортных условий для пользователей, предоставление равного гарантированного доступа к информации, научным, образовательным ресурсам;

сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;

модернизация системы художественного образования;

расширение доступности и поддержка исполнительских искусств, народного творчества;

создание современных условий для реализации программных мероприятий, работы муниципальных учреждений культуры.

К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели, относятся:

пополнение библиотечных фондов;

внедрение информационных технологий;

просветительская деятельность учреждений культуры библиотечного типа;

обеспечение сохранности, безопасности и использования объектов культурного наследия;

повышение доступности и качества музейных услуг и работ;

увеличение степени вовлеченности детей в образовательный процесс муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры;

создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств и поддержки самодеятельного творчества, обеспечение выполнения функций учреждений сферы культуры клубного типа;

создание условийдля организации и проведения

мероприятий, обеспечения доступности услуг населению, поддержка творческих инициатив населения, творческих союзов, выдающихся деятелей и организаций в сфере культуры и искусства;

популяризация деятельности в сфере сохранения культурного наследия, развития культуры и искусства;

организационно-техническое, информационно-методическое и ресурсноеобеспечение деятельности учреждений культуры, повышение уровня безопасности;

укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

поддержка и развитие кадрового потенциала;

расширение внестационарных форм обслуживания;

создание условий для работы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

* 1. **Конечные результаты реализации муниципальной программы**

В результате реализации программы к 2020 году предполагается:

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 человек населения 170,0 ед.;

Доля библиотек, подключенных к Интернету, в общем количестве библиотек Табунского района 100 %;

Количество книговыдач 102000 ед.;

Число посещений библиотек 59400 ед.;

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия 69,6 %;

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в музеях Табунского района 50 %;

Посещаемость музея (на 1 жителя в год) 0,73 посещений;

Доля детей, обучающихся в детской музыкальной школе, в общей численности учащихся детей 4 %;

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Табунского района 12,5 %;

Доля посетителей культурно-массовых мероприятий проведенных в учреждениях культуры клубного типа, от общей численности населения района 333,0 %;

Доля посетителей культурно-массовых мероприятий проведенных в учреждениях культуры клубного типа на платной основе, от общей численности населения района 167,0 %;

Доля участников клубных формирований в учреждениях культуры от общего числа жителей Табунского района 13 %;

Количество культурно-массовых мероприятий проведенных в учреждениях культуры клубного типа 2610 единиц;

Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Табунского района и средней заработной платы в Алтайском крае 100 %;

Уровень удовлетворенности жителей Табунского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры 93 %.

Важнейшим ожидаемым конечным результатом реализации программы является устойчивое развитие культуры, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в отрасли. Основные индикаторы и их значения по годам представлены в приложении 1 к программе.

* 1. **Сроки и этапы реализации программы**

Программа реализуется в период с 2016 по 2020 годы.

1. **Обобщенная характеристика мероприятий**

**муниципальной программы**

Программа предусматривает основные мероприятия,реализуемые в рамках наиболее актуальных и перспективных направленийгосударственной политики в сфере культуры Табунского района.

Разделы программы предусматривают основные мероприятия, реализуемые в рамках наиболее актуальных и перспективных направлений развития физической культуры и спорта Табунском районе.

Перечень основных мероприятий программы представлен в приложении 2 к программе.

1. **Общий объем финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации программы**

Финансирование программы осуществляется за счет средств:

краевого бюджета – в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

районного бюджета– в соответствии с решением сессии районного Совета депутатов о бюджете района на очередной финансовый год и на плановый период, а также за счёт внебюджетных средств.

Общий объем финансирования программы составляет 58906,2 тыс. рублей, из них:

из краевого бюджета – 3740,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 641,0 тыс. рублей;

2017 год – 646,0 тыс. рублей;

2018 год – 901,0 тыс. рублей;

2019 год – 651,0 тыс. рублей;

2020 год – 901,0 тыс. рублей.

из местного бюджета – 49355,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 9110,9,0 тыс. рублей;

2017 год – 9372,8 тыс. рублей;

2018 год – 9950,1 тыс. рублей;

2019 год – 10440,0 тыс. рублей;

2020 год – 10481,7 тыс. рублей.

из внебюджетных источников – 5810,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 1095,9 тыс. рублей;

2017 год – 1126,6 тыс. рублей;

2018 год – 1179,2 тыс. рублей.

2019 год – 1195,7 тыс. рублей;

2020 год – 1213,3 тыс. рублей.

Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, а также решением районного Совета депутатов о бюджете района на очередной финансовый год.

Сводные финансовые затраты по направлениям программы представлены в [приложении](consultantplus://offline/ref=09C7C3289F41C22E9F2AE57C54880E0661BA3A4882F61FA1A05E2CAC17AFF65431E235C6E577F45C99635AhD11K) 3 к программе.

1. **Анализ рисков реализации программы и описание мер управления**

**рисками реализации программы**

При реализации настоящей программы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации программы существенными являются следующие риски: нормативно-правовые, организационные и управленческие риски (непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия программы, недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации программы, отставание от сроков реализации программных мероприятий).

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации программы, обеспечением мониторинга ее осуществления и оперативного внесения необходимых изменений.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости услуг в сфере культуры и искусства, снизить их доступность и сократить объем инвестиций в инфраструктуру отрасли.

Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отрасли культуры высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат.

Наибольшее отрицательное влияние на выполнение программы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках программы отсутствует возможность управления этими рисками. Вероятен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы, разработки дополнительных мер поддержки сферы культуры, своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей программы.

Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы.

Выполнение [Указа](consultantplus://offline/ref=1A6DC91DF0BAABF4CBE325DF7D563BA00F593F87E22A8568A5C06ED5F9cBmFD) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части доведения средней заработной платы работников учреждений культуры в 2013 – 2017 годах до целевых показателей, определенных данным [Указом](consultantplus://offline/ref=1A6DC91DF0BAABF4CBE325DF7D563BA00F593F87E22A8568A5C06ED5F9cBmFD), возможно в условиях софинансирования из федерального бюджета.

Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития сферы культуры, а также публичного освещения хода и результатов реализации программы.

1. **Механизм реализации муниципальной программы**

В соответствии с действующими нормативными правовыми актамиРоссийской Федерации, Алтайского края и Табунского района организацию выполнения мероприятий программы и контроль за их реализацией осуществляет отдел по культуре.

В реализации мероприятий программы участвуютучреждения культуры, по согласованию администрации сельских поселений.

Объектом мониторинга является выполнение мероприятий программы в установленные сроки, сведения о финансировании программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов программы.

Финансирование муниципальной программы производится в порядке, установленном для исполнения районного бюджета.

Исполнители обеспечивают:

выполнение мероприятий муниципальной программы и целевое расходование средств, выделенных на их реализацию;

формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий муниципальной программы;

подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в рамках реализации муниципальной программы, за отчетный год;

методическое сопровождение программных мероприятий, непре­рывный мониторинг и оценку эффективности реализации муниципальной программы;

разработку нормативных правовых документов, касающихся реализации мероприятий муниципальной программы;

подготовку предложений по корректировке муниципальной программы на соответствующий год.

Исполнители мероприятий муниципальной программы представляют информацию о ходе её реализации в отдел по культуреежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Отдел по культуре ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет сводный отчет о ходе выполнения муниципальной программы в комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации Табунского района Алтайского края в установленном порядке.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется в соответствии с порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации.

1. **Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования средств районного бюджета их целевому назначению.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется согласно приложению 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунского района, утвержденному постановлением администрации Табунского района от 21.04.2014г. № 112.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

«Культура Табунского района» на 2016 – 2020 годы

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение по годам | | | | | | |
| 2014  год (оценка) | 2015  год (факт) | Годы реализации программы | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа «Культура Табунского района» на 2016 – 2020 годы** | | | | | | | |  |  |
| 1. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 человек населения | ед. | 148,6 | 168,3 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| 2. | Доля библиотек, подключенных к Интернету, в общем количестве библиотек Табунского района | % | 25 | 36,4 | 67 | 87 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Количество книговыдач | ед. | 99020 | 100560  98690 | 100000 | 100500 | 101000 | 101500 | 102000 |
| 4. | Число посещений библиотек | ед. | 59900 | 58935 | 59000 | 59100 | 59200 | 59300 | 59400 |
| 5. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия | % | 61 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 |
| 6. | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в музеях Табунского района | % | 44 | 68,6 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 7. | Посещаемость музея (на 1 жителя в год) | посещений | 0,59 | 0,73 | 0,69 | 0,70 | 0,71 | 0,72 | 0,73 |
| 8. | Доля детей, обучающихся в детской музыкальной школе, в общей численности учащихся детей | % | 2,9 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 9. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Табунского района (ДМШ) | % | 8,4 | 11,6 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 |
| 10. | Доля посетителей культурно-массовых мероприятий проведенных в учреждениях культуры клубного типа, от общей численности населения района | % | 222,2 | 452,8 | 225,0 | 227,0 | 229,0 | 331,0 | 333,0 |
| 11. | Доля посетителей культурно-массовых мероприятий проведенных в учреждениях культуры клубного типа на платной основе, от общей численности населения района | % | 157,6 | 157,1 | 163,0 | 164,0 | 165,0 | 166,0 | 167,0 |
| 12. | Доля участников клубных формирований в учреждениях культуры от общего числа жителей Табунского района | % | 10,5 | 10,7 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 |
| 13. | Количество культурно-массовых мероприятий проведенных в учреждениях культуры клубного типа | Ед. | 2579 | 2580 | 2590 | 2595 | 2600 | 2605 | 2610 |
| 14. | Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Табунского района и средней заработной платы в Алтайском крае | % | 51,4 | 49,0 | 82,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15. | Уровень удовлетворенности жителей Табунского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

«Культура Табунского района» на 2016 –2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы

«Культура Табунского района» на 2016 –2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача,  мероприятие | Срок  реализации | Участник  программы | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | | Источники финансирования |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа «Культура Табунского района» на 2016 – 2020 годы** | | | | | | | | | | |
|  | **Всего:** | **2016-2020 годы** |  | **10847,8** | **11145,4** | **12030,3** | **12286,7** | **12596,0** | **58906,2** | **Всего, в том числе:** |
| **641,0** | **646,0** | **901,0** | **651,0** | **901,0** | **3740,0** | **краевой бюджет** |
| **9110,9** | **9372,8** | **9950,1** | **10440,0** | **10481,7** | **49355,5** | **местный бюджет** |
| **1095,9** | **1126,6** | **1179,2** | **1195,7** | **1213,3** | **5810,7** | **внебюджетные источники** |
| 1. | **Цель 1.**  **Модернизация библиотечного обслуживания в Табунском районе. Повышение качества обслуживания, создание комфортных условий для пользователей, предоставление равного гарантированного доступа к информации, научным, образовательным ресурсам.** | **2016-2020 годы** |  | **203,8** | **215,6** | **227,5** | **301,9** | **305,3** | **1254,1** | **Всего, в том числе:** |
| **80,0** | **80,0** | **80,0** | **80,0** | **80,0** | **400,0** | **краевой бюджет** |
| **7,8** | **7,8** | **7,8** | **70,3** | **71,8** | **165,5** | **местный бюджет** |
| **116,0** | **127,8** | **139,7** | **151,6** | **153,5** | **688,6** | **внебюджетные источники** |
| 2. | **Задача 1.1. Пополнение библиотечных фондов** | 2016-2020 годы |  | **72,8** | **74,3** | **75,9** | **115,9** | **118,8** | **457,7** | **Всего, в том числе:** |
| 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | краевой бюджет |
| 5,0 | 5,0 | 5,0 | 43,4 | 44,7 | 103,1 | местный бюджет |
| 17,8 | 19,3 | 20,9 | 22,5 | 24,1 | 104,6 | внебюджетные источники |
| 3. | Мероприятие 1.1.1.  Комплектование библиотечных фондов книжными изданиями | 2016-2020 годы | МБУК «Табунская ЦБС», отдел по культуре, спорту и делам молодежи, администрация района | **56,0** | **56,5** | **57,0** | **65,0** | **66,0** | **300,5** | **Всего**  **в том числе:** |
| 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 7,5 | 8,0 | 15,5 | местный бюджет |
| 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 35,0 | внебюджетные источники |
| 4. | Мероприятие 1.1.2.  Комплектование фондов изданиями на электронных носителях | 2016-2020 годы | МБУК «Табунская ЦБС», отдел по культуре, спорту и делам молодежи | **1,5** | **1,8** | **2,1** | **4,8** | **5,4** | **15,6** | **Всего, в том числе:** |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 2,4 | 2,7 | 5,1 | местный бюджет |
| 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 10,5 | внебюджетные источники |
| 5. | Мероприятие 1.1.3. Комплектование фондов периодическими изданиями | 2016-2020 годы | МБУК «Табунская ЦБС», отдел по культуре, спорту и делам молодежи, администрация района | **15,3** | **16,0** | **16,0** | **46,1** | **47,4** | **141,6** | **Всего**  **в том числе:** |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 5,0 | 5,0 | 5,0 | 33,5 | 34,0 | 82,5 | местный бюджет |
| 10,3 | 11,0 | 11,8 | 12,6 | 13,4 | 59,1 | внебюджетные источники |
| 6. | **Задача 1.2. Внедрение информационных технологий** | 2016-2020 годы |  | **124,0** | **134,0** | **144,0** | **177,5** | **177,5** | **757,0** | **Всего, в том числе:** |
| 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 23,5 | 23,5 | 47,0 | местный бюджет |
| 94,0 | 104 | 114,0 | 124,0 | 124,0 | 560,0 | внебюджетные источники |
| 7. | Мероприятие 1.2.1.  Подключение библиотек к сети Интернет | 2016-2020 годы | МБУК «Табунская ЦБС», отдел по культуре, спорту и делам молодежи, администрация района | **30,0** | **30,0** | **30,0** | **50,5** | **50,5** | **191,0** | **Всего**  **в том числе:** |
| 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 20,5 | 20,5 | 41,0 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 8. | Мероприятие 1.2.2.  Создание интернет – сайта, WEB- страниц, электронных ресурсов | 2016-2020 годы | МБУК «Табунская ЦБС» | **20,0** | **30,0** | **40,0** | **50,0** | **50,0** | **190,0** | **Всего**  **в том числе:** |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
| 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 190,0 | внебюджетные источники |
| 9. | Мероприятие 1.2.3.  Создание собственных баз данных (внешние носители для сохранения информации) | 2016-2020годы | МБУК «Табунская ЦБС» | **4,0** | **4,0** | **4,0** | **4,0** | **4,0** | **20,0** | **Всего**  **в том числе:** |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
| 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 | внебюджетные источники |
| 10. | Мероприятие 1.2.4. Предоставление доступа пользователям к государственным электронным услугам, НЭБ (национальной электронной библиотеке), базам данных (электронный читальный зал) | 2016-2020 годы | МБУК «Табунская ЦБС» | **70,0** | **70,0** | **70,0** | **70,0** | **70,0** | **350,0** | **Всего**  **в том числе:** |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
| 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 350,0 | внебюджетные источники |
| 11. | Мероприятие 1.2.5.  Создание условий для получения государственных, иных социально – значимых услуг: услуги связи, сбербанка и т.п. | 2016-2020 годы | МБУК «Табунская ЦБС» |  |  |  | **3,0** | **3,0** | **6,0** | **Всего**  **в том числе:** |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  | 3,0 | 3,0 | 6,0 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 12. | **Задача 1.3. Просветительская деятельность** | 2016-2020 годы |  | **7,0** | **7,3** | **7,6** | **8,5** | **9,0** | **39,4** | **Всего**  **в том числе:** |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,4 | 3,6 | 15,4 | местный бюджет |
| 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 24,0 | внебюджетные источники |
| 13. | Мероприятие 1.3.1.  Библиотека – площадка обсуждения информации: Интеллектуально – досуговый центр (клубы по интересам, в т.ч. литературные, фестивали, конференции и т.п.) | 2016-2020 годы | МБУК «Табунская ЦБС» | **2,8** | **2,9** | **3,0** | **3,4** | **3,6** | **15,7** | **Всего**  **в том числе:** |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 7,7 | местный бюджет |
| 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 8,0 | внебюджетные источники |
| 14. | Мероприятие 1.3.2.  Библиотека – площадка получения новых знаний: образовательные мероприятия (лекции, курсы, тренинги и.т.п.) | 2016-2020 годы | МБУК «Табунская ЦБС» | **1,4** | **1,5** | **1,6** | **1,7** | **1,8** | **8,0** | **Всего**  **в том числе:** |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
| 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 8,0 | внебюджетные источники |
| 15. | Мероприятие 1.3.3.  Библиотека – площадка проведения культурно – просветительских и социально – значимых мероприятий | 2016-2020 годы | МБУК «Табунская ЦБС» | **2,8** | **2,9** | **3,0** | **3,4** | **3,6** | **15,7** | **Всего**  **в том числе:** |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 7,7 | местный бюджет |
| 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 8,0 | внебюджетные источники |
| 16. | **Цель 2. Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации** | **2016-2020 годы** |  | **82,4** | **82,5** | **85,6** | **127,4** | **140,6** | **518,5** | **Всего**  **в том числе:** |
|  |  |  |  |  |  | **краевой бюджет** |
| **4,0** | **4,0** | **4,0** | **44,7** | **55,8** | **112,5** | **местный бюджет** |
| **78,4** | **78,5** | **81,6** | **82,7** | **84,8** | **406,0** | **внебюджетные источники** |
| 17. | **Задача 2.1. Обеспечение сохранности, безопасности и использования объектов культурного наследия** | 2016-2020 годы |  | **44,4** | **43,5** | **44,6** | **72,4** | **82,6** | **287,5** | **Всего**  **в том числе:** |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 28,7 | 37,8 | 66,5 | местный бюджет |
| 44,4 | 43,5 | 44,6 | 43,7 | 44,8 | 221,0 | внебюджетные источники |
| 18. | Мероприятия 2.1.1. Создание электронных каталогов памятников истории и культуры и музейных предметов, оцифровка и перевод на электронные носители | 2016-2020 годы | отдел по культуре, спорту и делам молодежи, администрация района | **1,4** | **1,5** | **1,6** | **3,4** | **3,6** | **11,5** | **Всего**  **в том числе:** |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 1,7 | 1,8 | 3,5 | местный бюджет |
| 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 8,0 | внебюджетные источники |
| 19. | Мероприятия 2.1.2. Паспортизация объектов культурного наследия и выполнение учетно-охранной документации на них | 2016-2020 годы | отдел по культуре, спорту и делам молодежи, администрация района | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **9,0** | **9,0** | **24,0** | **Всего**  **в том числе:** |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 7,0 | 7,0 | 14,0 | местный бюджет |
| 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | внебюджетные источники |
| 20. | Мероприятия 2.1.3. Изготовление кадастровых планов памятников археологии | 2016 год  2018 год  2020 год | отдел по культуре, спорту и делам молодежи, администрация района | **1,0** |  | **1,0** |  | **10,0** | **12,0** | **Всего**  **в том числе:** |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 |  | 0 |  | 9,0 | 9,0 | местный бюджет |
| 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 | 3,0 | внебюджетные источники |
| 21. | Мероприятия 2.1.4. Проведение полного комплекса реставрационно-ремонтных работ объектов культурного наследия по утвержденной и согласованной документации. | 2016-2020 годы | отдел по культуре, спорту и делам молодежи, администрации сельских поселений (по согласованию) | **40,0** | **40,0** | **40,0** | **60,0** | **60,0** | **240,0** | **Всего**  **в том числе:** |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | местный бюджет |
| 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 200,0 | внебюджетные источники |
| 22. | Мероприятие 2.1.5. Проведение работ по обеспечению безопасности объектов культурного наследия. Усиление профилактических мер безопасности по сохранению объектов культурного наследия. | 2016-2020 годы | отдел по культуре, спорту и делам молодежи, администрации сельских поселений (по согласованию) | Не требует финансирования | | | | | | **Всего**  **в том числе:** |
| краевой бюджет |
| местный бюджет |
| внебюджетные источники |
| 23. | **Задача 2.2. Повышение доступности и качества музейных услуг и работ** | 2016-2020 годы |  | **38,0** | **39,0** | **41,0** | **55,0** | **58,0** | **231,0** | **Всего**  **в том числе:** |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 4,0 | 4,0 | 4,0 | 16,0 | 18,0 | 42,0 | местный бюджет |
| 34,0 | 35,0 | 37,0 | 39,0 | 40,0 | 185,0 | внебюджетные источники |
| 24. | Мероприятие 2.2.1. Организация посещения группами учащихся образовательных организаций районного музея | 2016-2020 годы | МБУК «Табунский районный краеведческий музей», образовательные учреждения (по согласованию) | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **3,0** | **3,0** | **9,0** | **Всего**  **в том числе:** |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | местный бюджет |
| 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | внебюджетные источники |
| 25. | Мероприятие 2.2.2. Пополнение фондов районного музея произведений искусства, произведений народных художественных промыслов и других экспонатов | 2016-2020 годы | МБУК «Табунский районный краеведческий музей» | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **5,0** | **Всего**  **в том числе:** |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
| 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | внебюджетные источники |
| 26. | Мероприятие 2.2.3. Создание и оформление музейных экспозиций | 2016-2020 годы | МБУК «Табунский районный краеведческий музей» | **14,0** | **15,0** | **17,0** | **23,0** | **25,0** | **94,0** | **Всего**  **в том числе:** |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 7,0 | 19,0 | местный бюджет |
| 12,0 | 13,0 | 15,0 | 17,0 | 18,0 | 75,0 | внебюджетные источники |
| 27. | Мероприятие 2.2.4. Улучшение качества и оказание муниципальных музейных услуг и расширение их спектра за счет внедрения и использования наиболее эффективных методов, приемов и форм организации музейной работы | 2016-2020 годы | отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК «Табунский районный краеведческий музей» | Не требует финансирования | | | | | | **Всего**  **в том числе:** |
| краевой бюджет |
| местный бюджет |
| внебюджетные источники |
| 28. | Мероприятие 2.2.5. Проведение научно-исследовательской работы (изучение музейных фондов, архивных и опубликованных источников, экспедиции), организация выставок и рекламных компаний, организация издательской деятельности | 2016-2020 годы | МБУК «Табунский районный краеведческий музей» | **22,0** | **22,0** | **22,0** | **28,0** | **29,0** | **123,0** | **Всего**  **в том числе:** |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 9,0 | 23,0 | местный бюджет |
| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | внебюджетные источники |
| 29. | **Цель 3. Модернизация системы художественного образования** | **2016-2020 годы** |  | **13,0** | **15,0** | **16,0** | **31,0** | **35,0** | **110,0** | **Всего**  **в том числе:** |
|  |  |  |  |  |  | **краевой бюджет** |
| **4,0** | **4,0** | **4,0** | **18,0** | **20,0** | **50,0** | **местный бюджет** |
| **9,0** | **11,0** | **12,0** | **13,0** | **15,0** | **60,0** | **внебюджетные источники** |
| 30. | **Задача 3.1. Увеличение степени вовлеченности детей в образовательный процесс муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры.** | 2016-2020 годы |  | **13,0** | **15,0** | **16,0** | **31,0** | **35,0** | **110,0** | **Всего**  **в том числе:** |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 4,0 | 4,0 | 4,0 | 18,0 | 20,0 | 50,0 | местный бюджет |
| 9,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 15,0 | 60,0 | внебюджетные источники |
| 31. | Мероприятие 3.1.1. Участие молодых дарований из числа учащихся школы, педагогических работников в смотрах, конкурсах, фестивалях и мастер-классах различного уровня | 2016-2020 годы | МБУДО «Детская музыкальная школа» | **8,0** | **9,0** | **10,0** | **18,0** | **20,0** | **65,0** | **Всего**  **в том числе:** |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 2,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 10,0 | 25,0 | местный бюджет |
| 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 40,0 | внебюджетные источники |
| 32. | Мероприятие 3.1.2. Проведение концертов, конкурсов, фестивалей. | 2016-2020 годы | МБУДО «Детская музыкальная школа», отдел по культуре, спорту и делам молодежи | **5,0** | **6,0** | **6,0** | **13,0** | **15,0** | **45,0** | **Всего**  **в том числе:** |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 2,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 10,0 | 25,0 | местный бюджет |
| 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 20,0 | внебюджетные источники |
| 33. | **Цель 4. Расширение доступности и поддержка исполнительских искусств, народного творчества.** | **2016-2020 годы** |  | **137,6** | **152,7** | **177,8** | **302,8** | **304,0** | **1074,9** | **Всего**  **в том числе:** |
|  |  |  |  |  |  | **краевой бюджет** |
| **16,0** | **16,0** | **16,0** | **140,9** | **142,0** | **330,9** | **местный бюджет** |
| **121,6** | **136,7** | **161,8** | **161,9** | **162,0** | **744,0** | **внебюджетные источники** |
| 34. | **Задача 4.1. Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств и поддержки самодеятельного творчества. Обеспечение выполнения функций учреждений сферы культуры клубного типа.** | 2016-2020 годы |  | **137,6** | **152,7** | **177,8** | **302,8** | **304,0** | **1074,9** | **Всего**  **в том числе:** |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 16,0 | 16,0 | 16,0 | 140,9 | 142,0 | 330,9 | местный бюджет |
| 121,6 | 136,7 | 161,8 | 161,9 | 162,0 | 744,0 | внебюджетные источники |
| 35. | Мероприятие 4.1.1. Участие коллективов самодеятельного творчества и отдельных исполнителей в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня | 2016-2020 годы | МБУК «Табунская ЦКС» | **24,0** | **29,0** | **34,0** | **70,0** | **70,0** | **227,0** | **Всего**  **в том числе:** |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 9,0 | 9,0 | 9,0 | 45,0 | 45,0 | 117,0 | местный бюджет |
| 15,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 110,0 | внебюджетные источники |
| 36. | Мероприятие 4.1.2. Организация посещения учащимися образовательных организаций концертов и других публичных мероприятий | 2016-2020 годы | МБУК «Табунская ЦКС», образовательные учреждения (по согласованию) | **1,6** | **1,7** | **1,8** | **3,8** | **4,0** | **12,9** | **Всего**  **в том числе:** |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 1,9 | 2,0 | 7,4 | местный бюджет |
| 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 9,0 | внебюджетные источники |
| 37. | Мероприятие 4.1.3. Оказание муниципальных услуг по культурно-досуговому обслуживанию  - работа клубных формирований (кружков, студий);  - организации и проведению досуга населения (культурно-досуговые, культурно- массовые и прочие мероприятия, для досуга населения). | 2016-2020 годы | МБУК «Табунская ЦКС», отдел по культуре, спорту и делам молодежи, администрации сельских поселений (по согласованию) | **60,0** | **70,0** | **80,0** | **105,0** | **105,0** | **420,0** | **Всего**  **в том числе:** |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 50,0 | местный бюджет |
| 60,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 370,0 | внебюджетные источники |
| 38. | Мероприятие 4.1.4. Поддержка традиционных праздников, фестивалей, конкурсов, проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий | 2016-2020 годы | МБУК «Табунская ЦКС» | **44,0** | **44,0** | **54,0** | **110,0** | **110,0** | **362,0** | **Всего**  **в том числе:** |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 4,0 | 4,0 | 4,0 | 60,0 | 60,0 | 132,0 | местный бюджет |
| 40,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 230,0 | внебюджетные источники |
| 39. | Мероприятия 4.1.5.Организация и проведение фольклорных фестивалей, конкурсов, выставок народного творчества, национальных праздников и праздников народного календаря, ярмарок народных ремесел | 2016-2020 годы | МБУК «Табунская ЦКС» | **8,0** | **8,0** | **8,0** | **14,0** | **15,0** | **53,0** | **Всего**  **в том числе:** |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 10,0 | 28,0 | местный бюджет |
| 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | внебюджетные источники |
| 40. | **Цель 5. Создание современных условий для реализации программных мероприятий, работы муниципальных учреждений культуры.** | **2016-2020 годы** |  | **10411,0** | **10679,6** | **11523,4** | **11523,6** | **11811,1** | **55948,7** | **Всего**  **в том числе:** |
| **561,0** | **566,0** | **821,0** | **571,0** | **821,0** | **3340,0** | **краевой бюджет** |
| **9079,1** | **9341,0** | **9918,3** | **10166,1** | **10192,1** | **48696,6** | **местный бюджет** |
| **770,9** | **772,6** | **784,1** | **786,5** | **798,0** | **3912,1** | **внебюджетные источники** |
| 41. | **Задача 5.1. Создание условий**  **для организации и проведения**  **мероприятий, обеспечения доступности услуг населению, поддержка творческих инициатив населения, творческих союзов, выдающихся деятелей и организаций в сфере культуры и искусства** | 2016-2020 годы |  | **197,2** | **197,2** | **447,2** | **209,0** | **465,0** | **1515,6** | **Всего**  **в том числе:** |
| 180,0 | 180,0 | 430,0 | 180,0 | 430,0 | 1400,0 | краевой бюджет |
| 2,2 | 2,2 | 2,2 | 14,0 | 20,0 | 40,6 | местный бюджет |
| 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 75,0 | внебюджетные источники |
| 42. | Мероприятие 5.1.1. Организация и проведение ежегодного районного и участие в краевом конкурсе среди муниципальных образований Алтайского края на лучшую организацию деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры и искусства | 2018 год | отдел по культуре, спорту и делам молодежи, администрации сельских поселений (по согласованию) |  |  | **250,0** |  | **255,0** | **505,0** | **Всего**  **в том числе:** |
|  |  | 250,0 |  | 250,0 | 500,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 43. | Мероприятие 5.1.2. Участие в краевом конкурсе на выплату денежного поощрения лучшим  муниципальным учреждениям  культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам | 2016-2020 годы | отдел по культуре, спорту и делам молодежи, учреждения культуры | **101,1** | **101,1** | **101,1** | **109,0** | **110,0** | **522,3** | **Всего**  **в том числе:** |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | краевой бюджет |
| 1,1 | 1,1 | 1,1 | 9,0 | 10,0 | 22,3 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 44. | Мероприятие 5.1.3. Организация и проведение районного этапа и участие в краевом Губернаторском конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший работник культуры года» | 2016-2020 годы | отдел по культуре, спорту и делам молодежи, учреждения культуры | **36,1** | **36,1** | **36,1** | **40,0** | **40,0** | **188,3** | **Всего**  **в том числе:** |
| 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 | краевой бюджет |
| 1,1 | 1,1 | 1,1 | 5,0 | 5,0 | 13,3 | местный бюджет |
| 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | внебюджетные источники |
| 45. | Мероприятие 5.1.4. Участие в конкурсе грантов Губернатора  Алтайского края в сфере культуры и искусства. | 2016-2020 годы | отдел по культуре, спорту и делам молодежи, учреждения культуры | **60,0** | **60,0** | **60,0** | **60,0** | **60,0** | **300,0** | **Всего**  **в том числе:** |
| 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
| 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | внебюджетные источники |
| 46. | **Задача 5.2. Популяризация деятельности в сфере сохранения культурного наследия, развития культуры и искусства.** | 2016-2020 годы |  | **4,0** | **4,5** | **5,0** | **7,5** | **8,0** | **29,0** | **Всего**  **в том числе:** |
| 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | краевой бюджет |
|  |  |  | 2,0 | 2,0 | 4,0 | местный бюджет |
| 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 20,0 | внебюджетные источники |
| 47. | Мероприятие 5.2.1. Освещение средствами массовой информации мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры района | 2016-2020 годы | отдел по культуре, спорту и делам молодежи, учреждения культуры | Не требует финансирования | | | | | | **Всего**  **в том числе:** |
| краевой бюджет |
| местный бюджет |
| внебюджетные источники |
| 48. | Мероприятие 5.2.2. Издание методических пособий и справочной литературы, альбомов, каталогов и сборников | 2016-2020 годы | отдел по культуре, спорту и делам молодежи, районные учреждения культуры | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **4,0** | **4,0** | **14,0** | **Всего**  **в том числе:** |
| 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | местный бюджет |
| 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | внебюджетные источники |
| 49. | Мероприятие 5.2.3. Создание и информационное сопровождение интернет-сайтов районных учреждений культуры | 2016-2020 годы | отдел по культуре, спорту и делам молодежи, районные учреждения культуры | **2,0** | **2,5** | **3,0** | **3,5** | **4,0** | **15,0** | **Всего**  **в том числе:** |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
| 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 15,0 | внебюджетные источники |
| 50. | **Задача 5.3. Организационно-**  **техническое, информационно-методическое и ресурсное**  **обеспечение деятельности учреждений культуры, повышение уровня безопасности** | 2016-2020 годы |  | **380,0** | **380,0** | **380,0** | **471,0** | **481,0** | **2092,0** | **Всего**  **в том числе:** |
| 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1500,0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 91,0 | 101,0 | 192,0 | местный бюджет |
| 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 400,0 | внебюджетные источники |
| 51. | Мероприятие 5.3.1. Капитальный ремонт учреждений культуры. | 2016-2020 годы | отдел по культуре, спорту и делам молодежи, учреждения культуры, администрации сельских поселений (по согласованию) | **330,0** | **330,0** | **330,0** | **361,0** | **361,0** | **1712,0** | **Всего**  **в том числе:** |
| 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1500,0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 31,0 | 31,0 | 62,0 | местный бюджет |
| 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 | внебюджетные источники |
| 52. | Мероприятие 5.3.2. Модернизация охранно-пожарной сигнализации и систем безопасности учреждений культуры. | 2016-2020 годы | отдел по культуре, спорту и делам молодежи, учреждения культуры, администрации сельских поселений (по согласованию) | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **110,0** | **120,0** | **380,0** | **Всего**  **в том числе:** |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  | 60,0 | 70,0 | 160,0 | местный бюджет |
| 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | внебюджетные источники |
| 53. | **Задача 5.4. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры** | 2016-2020 годы |  | **316,2** | **316,3** | **331,2** | **422,0** | **437,0** | **1822,7** | **Всего**  **в том числе:** |
| 55,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 290,0 | краевой бюджет |
| 15,0 | 20,0 | 25,0 | 120,0 | 130,0 | 310,0 | местный бюджет |
| 246,2 | 241,3 | 246,2 | 242,0 | 247,0 | 1222,7 | внебюджетные источники |
| 54. | Мероприятие 5.4.1. Обновление библиотечного оборудования, приобретение технического оборудования, закупка библиотечной техники. | 2016-2020 годы | МБУК «Табунская ЦБС», администрация района | **24,2** | **25,3** | **27,4** | **72,0** | **72,0** | **220,9** | **Всего**  **в том числе:** |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 3,0 | 4,0 | 5,0 | 50,0 | 50,0 | 113,0 | местный бюджет |
| 21,2 | 21,3 | 21,4 | 22,0 | 22,0 | 107,9 | внебюджетные источники |
| 55. | Мероприятие 5.4.2. Оснащение музейным (фондовое, противопожарное), компьютерным и телекоммуникационным оборудованием | 2016-2020 годы | МБУК «Табунский районный краеведческий музей», администрация района | **23,0** | **24,0** | **25,0** | **40,0** | **40,0** | **152,0** | **Всего**  **в том числе:** |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 3,0 | 4,0 | 5,0 | 20,0 | 20,0 | 52,0 | местный бюджет |
| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | внебюджетные источники |
| 56. | Мероприятие 5.4.3. Приобретение, модернизация оборудования, обновление музыкальных инструментов, звукоусилительной аппаратуры учреждений культуры, сценических костюмов. | 2016-2020 годы | МБУК «Табунская ЦКС», администрация района | **261,0** | **263,0** | **269,0** | **310,0** | **310,0** | **1413,0** | **Всего**  **в том числе:** |
| 55,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 290,0 | краевой бюджет |
| 6,0 | 8,0 | 9,0 | 50,0 | 50,0 | 123,0 | местный бюджет |
| 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1000,0 | внебюджетные источники |
| 57. | Мероприятие 5.4.4. Приобретение музыкальных инструментов и оснащение оборудованием и техникой детской музыкальной школы | 2016 - 2018 года  2020 год | МБУДО «Детская музыкальная школа», администрация района | **8,0** | **4,0** | **10,0** |  | **15,0** | **37,0** | **Всего**  **в том числе:** |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 3,0 | 4,0 | 5,0 |  | 10,0 | 22,0 | местный бюджет |
| 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 | 15,0 | внебюджетные источники |
| 58. | **Задача 5.5. Поддержка и развитие кадрового потенциала.** | 2016-2020 годы |  | **37,7** | **42,8** | **42,9** | **53,0** | **53,0** | **229,4** | **Всего**  **в том числе:** |
| 25,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 145,0 | краевой бюджет |
| 1,0 | 1,0 | 1,0 | 11,0 | 11,0 | 25,0 | местный бюджет |
| 11,7 | 11,8 | 11,9 | 12,0 | 12,0 | 59,4 | внебюджетные источники |
| 59. | Мероприятие 5.5.1. Повышение квалификации на районном уровне: семинары, совещания, Школы передового опыта и т.п. | 2016-2020 годы | отдел по культуре, спорту и делам молодежи, районные учреждения культуры | **0,7** | **0,8** | **0,9** | **3,0** | **3,0** | **8,4** | **Всего**  **в том числе:** |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  | 2,0 | 2,0 | 4,0 | местный бюджет |
| 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 4,4 | внебюджетные источники |
| 60. | Мероприятие 5.5.2. Участие в зональных и краевых семинарах, совещаниях, курсах повышения квалификации. | 2016-2020 годы | отдел по культуре, спорту и делам молодежи, учреждения культуры | **12,0** | **12,0** | **12,0** | **20,0** | **20,0** | **76,0** | **Всего**  **в том числе:** |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9,0 | 9,0 | 21,0 | местный бюджет |
| 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 55,0 | внебюджетные источники |
| 61. | Мероприятие 5.5.3. Проведение аттестации работников учреждений культуры. | 2017 год | отдел по культуре, спорту и делам молодежи | Не требует финансирования | | | | | | **Всего**  **в том числе:** |
| краевой бюджет |
| местный бюджет |
| внебюджетные источники |
| 62. | Мероприятие 5.5.4. Организация лечения работников учреждений культуры и образовательных организаций в области искусств в санаторно-курортных учреждениях, расположенных на территории Алтайского края. | 2016-2020 годы | отдел по культуре, спорту и делам молодежи | **25,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** | **145,0** | **Всего**  **в том числе:** |
| 25,0 | 30,0 | 30,0 | **30,0** | **30,0** | **145,0** | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 63. | **Задача 5.6. Расширение внестационарных форм обслуживания** | 2016-2020 годы |  | **21,0** | **27,0** | **33,0** | **77,0** | **83,0** | **241,0** | **Всего**  **в том числе:** |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  | 38,0 | 38,0 | 76,0 | местный бюджет |
| 21,0 | 27,0 | 33,0 | 39,0 | 45,0 | 165,0 | внебюджетные источники |
| 64. | Мероприятие 5.6.1. Организация деятельности пунктов книгообмена, агитбригад в трудовых коллективах | 2016-2020 годы | отдел по культуре, спорту и делам молодежи, районные учреждения культуры | **6,0** | **7,0** | **8,0** | **9,0** | **10,0** | **40,0** | **Всего**  **в том числе:** |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
| 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 40,0 | внебюджетные источники |
| 65. | Мероприятие 5.6.2. Организация выездных культурно-массовых мероприятий и работы библиотечных пунктов в селах, не имеющих стационарных учреждений культуры | 2016-2020 годы | отдел по культуре, спорту и делам молодежи, районные учреждения культуры | **15,0** | **20,0** | **25,0** | **68,0** | **73,0** | **201,0** | **Всего**  **в том числе:** |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  | 38,0 | 38,0 | 76,0 | местный бюджет |
| 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 125,0 | внебюджетные источники |
| 66. | **Задача 5.7. Создание условий для работы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры** | **2016-2020 годы** |  | **9454,9** | **9711,8** | **10284,1** | **10284,1** | **10284,1** | **50019,0** | **Всего**  **в том числе:** |
| **9060,9** | **9317,8** | **9890,1** | **9890,1** | **9890,1** | **48049,0** | местный бюджет |
| **394,0** | **394,0** | **394,0** | **394,0** | **394,0** | **1970,0** | внебюджетные источники |
| 67. | Мероприятие 5.7.1. Содержание МБУК «Табунский районный краеведческий музей» (з/п сотрудников с начислениями) | 2016-2020 годы | отдел по культуре, спорту и делам молодежи | **329,2** | **329,2** | **329,2** | **329,2** | **329,2** | **1646,0** | **Всего**  **в том числе:** |
| 329,2 | 329,2 | 329,2 | 329,2 | 329,2 | 1646,0 | местный бюджет |
| 68. | Мероприятие 5.7.2. Содержание МБУК «Табунский районный краеведческий музей» (коммунальные услуги) | 2016-2020 годы | отдел по культуре, спорту и делам молодежи | **50,0** | **50,0** | **106,0** | **106,0** | **106,0** | **418,0** | **Всего**  **в том числе:** |
| 50,0 | 50,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 418,0 | местный бюджет |
| 69. | Мероприятие 5.7.3. Содержание МБУК «Табунский районный краеведческий музей» (материальные затраты) | 2016-2020 годы | отдел по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК «Табунский районный краеведческий музей» | **45,0** | **57,3** | **64,0** | **64,0** | **64,0** | **294,3** | **Всего**  **в том числе:** |
| 31,0 | 43,3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 224,3 | местный бюджет |
| 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 70,0 | внебюджетные источники |
| 70. | Мероприятие 5.7.4. Содержание МБУК «Табунская централизованная библиотечная система» (з/п сотрудников с начислениями) | 2016-2020 годы | отдел по культуре, спорту и делам молодежи | **2530,6** | **2530,6** | **2530,6** | **2530,6** | **2530,6** | **12653,0** | **Всего**  **в том числе:** |
| 2530,6 | 2530,6 | 2530,6 | 2530,6 | 2530,6 | 12653,0 | местный бюджет |
| 71. | Мероприятие 5.7.5. Содержание МБУК «Табунская централизованная библиотечная система» (коммунальные услуги) | 2016-2020 годы | отдел по культуре, спорту и делам молодежи | **175,0** | **242,1** | **388,1** | **388,1** | **388,1** | **1581,4** | **Всего**  **в том числе:** |
| 175,0 | 242,1 | 388,1 | 388,1 | 388,1 | 1581,4 | местный бюджет |
| 72. | Мероприятие 5.7.6. Содержание МБУК «Табунская централизованная библиотечная система» (материальные затраты) | 2016-2020 годы | отдел по культуре, спорту и делам молодежи,  МБУК «Табунская ЦБС» | **234,2** | **251,3** | **271,0** | **271,0** | **271,0** | **1298,5** | **Всего**  **в том числе:** |
| 114,2 | 131,3 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 698,5 | местный бюджет |
| 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 600,0 | внебюджетные источники |
| 73. | Мероприятие 5.7.7. Содержание МБУК «Табунская централизованная клубная система» (з/п сотрудников с начислениями) | 2016-2020 годы | отдел по культуре, спорту и делам молодежи | **3852,8** | **3852,8** | **3852,8** | **3852,8** | **3852,8** | **19264,0** | **Всего**  **в том числе:** |
| 3852,8 | 3852,8 | 3852,8 | 3852,8 | 3852,8 | 19264,0 | местный бюджет межбюджетные трансферты Табунского сельсовета |
| 74. | Мероприятие 5.7.8. Содержание МБУК «Табунская централизованная клубная система» (коммунальные услуги) | 2016-2020 годы | отдел по культуре, спорту и делам молодежи | **808,6** | **932,1** | **1207,7** | **1207,7** | **1207,7** | **5363,8** | **Всего**  **в том числе:** |
| 808,6 | 932,1 | 1207,7 | 1207,7 | 1207,7 | 5363,8 | местный бюджет межбюджетные трансферты Табунского сельсовета |
| 75. | Мероприятие 5.7.9. Содержание МБУК «Табунская централизованная клубная система» (материальные затраты) | 2016-2020 годы | отдел по культуре, спорту и делам молодежи,  МБУК «Табунская ЦКС» | **263,1** | **270,0** | **277,5** | **277,5** | **277,5** | **1365,6** | **Всего**  **в том числе:** |
| 43,1 | 50,0 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 265,6 | местный бюджет, межбюджетные трансферты Табунского сельсовета |
| 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 1100,0 | внебюджетные источники |
| 76. | Мероприятие 5.7.10. Содержание МБУДО «Детская музыкальная школа» (з/п сотрудников с начислениями) | 2016-2020 годы | отдел по культуре, спорту и делам молодежи | **673,7** | **673,6** | **673,6** | **673,6** | **673,6** | **3368,0** | **Всего**  **в том числе:** |
| 673,7 | 673,6 | 673,6 | 673,6 | 673,6 | 3368,0 | местный бюджет |
| 77. | Мероприятие 5.7.11. Содержание МБУДО «Детская музыкальная школа» (коммунальные услуги) | 2016-2020 годы | отдел по культуре, спорту и делам молодежи | **62,2** | **83,2** | **134,4** | **134,4** | **134,4** | **548,6** | **Всего**  **в том числе:** |
| 62,2 | 83,2 | 134,4 | 134,4 | 134,4 | 548,6 | местный бюджет |
| 78. | Мероприятие 5.7.12. Содержание МБУДО «Детская музыкальная школа» (материальные затраты) | 2016-2020 годы | отдел по культуре, спорту и делам молодежи,  МБУДО «Детская музыкальная школа» | **49,8** | **51,3** | **53,0** | **53,0** | **53,0** | **260,1** | **Всего**  **в том числе:** |
| 9,8 | 11,3 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 60,1 | местный бюджет |
| 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 200,0 | внебюджетные источники |
| 79. | Мероприятие 5.7.13. Содержание бухгалтерии отдела по культуре, спорту и делам молодежи (з/п сотрудников с начислениями) | 2016-2020 годы | отдел по культуре, спорту и делам молодежи | **377,7** | **385,2** | **385,2** | **385,2** | **385,2** | **1941,9** | **Всего**  **в том числе:** |
| 377,7 | 385,2 | 385,2 | 385,2 | 385,2 | 1941,9 | местный бюджет |
| 80. | Мероприятие 5.7.14. Содержание бухгалтерии отдела по культуре, спорту и делам молодежи (материальные затраты) | 2016-2020 годы | отдел по культуре, спорту и делам молодежи | **3,0** | **3,1** | **3,2** | **3,2** | **3,2** | **15,7** | **Всего**  **в том числе:** |
| 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 15,7 | местный бюджет |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе

«Культура Табунского района» на 2016 – 2020 годы

ОБЪЕМ

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления  расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Всего финансовых затрат** | **10847,8** | **11145,4** | **12030,3** | **12286,7** | **12064,4** | **58906,2** |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета | 641,0 | 646,0 | 901,0 | 651,0 | 901,0 | 3740,0 |
| из местных бюджетов | 9110,9 | 9372,8 | 9950,1 | 10440,0 | 10481,7 | 49355,5 |
| из внебюджетных источников | 1095,9 | 1126,6 | 1179,2 | 1195,7 | 1213,3 | 5810,7 |
| **Капитальные вложения** | **330,0** | **330,0** | **330,0** | **361,0** | **361,0** | **1712,0** |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1500,0 |
| из местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 31,0 | 31,0 | 62,0 |
| из внебюджетных источников | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 |
| **Прочие расходы** | **10517,8** | **10815,4** | **11700,3** | **11925,7** | **12235,0** | **57194,2** |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета | 341,0 | 346,0 | 601,0 | 351,0 | 601,0 | 2240,0 |
| из местных бюджетов | 9110,9 | 9372,8 | 9950,1 | 10409,0 | 10450,7 | 49293,5 |
| из внебюджетных источников | 1065,9 | 1096,6 | 1149,2 | 1165,7 | 1183,3 | 5660,7 |